## ANEXO I CRONOGRAMA DE PAGOS
Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración
Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional Número GES 30/2018
Contratación de servicios profesionales para el proyecto integral para la actualización, modernización e interoperabilidad de gestión cartográfica del Estado de Sinaloa, solicitado por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
Anexo I
Cronograma de Pagos
COMPONENTE | PROYECTO | 15 DE ENERO 2019 | 15 DE FEBRERO 2019 | 15 DE MARZO 2019 | 15 DE ABRIL | 15 DE MAYO 2019 | 15 DE JUNIO 2019
1.1 | MIGRACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL DE ÁMBITO ESTATAL. | 10% | 25% | 50% | 15% | - | -
1.2 | ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 40% | 20% | 30% | 10% | - | -
1.3 | ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | -
1.4 | ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | -
1.5 | ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | -
1.6 | ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 10% | 25% | 25% | 25% | 15% | -
1.7 | CAPACITACIÓN SOBRE LA ARQUITECTURA DE LAS SOLUCIONES AL PERSONAL DEL INSTITUTO CATASTRAL DEL ESTADO DE SINALOA. | 0% | 0% | 0% | 20% | 50% | 30%

## ANEXO I RELACION DE ACTIV
Gobierno del Estado de Sinaloa
Secretaría de Administración y Finanzas
Subsecretaría de Administración
Convocatoria a la Licitacion Publica Nacional Número GES 30/2018
Contratación de servicios profesionales para el proyecto integral para la actualización, modernización e interoperabilidad de gestión cartográfica del Estado de Sinaloa, solicitado por el Instituto Catastral del Estado de Sinaloa.
Nombre de la acción | Porcentaje por actividad
Proyecto ICES
COMPONENTE 1 -MIGRACIÓN, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN CARTOGRÁFICA CATASTRAL DE ÁMBITO ESTATAL. | 100%
Migración ICESWEB | 10%
Migración Base Cartografica | 20%
Migración a plataforma Estatal | 5%
Preparación y Configuración de servidor de pruebas | 10%
Módulo de Valuación Catastral | 10%
Módulo de Avaluo en Línea | 10%
Migración SIG Desktop (Arcgis ->QGIS) | 20%
Documentación de Procesos, Sistemas y Flujos | 10%
Preparación y Configuración de servidor de producción | 5%
COMPONENTE 2 - ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 100%
Adquisición de Imagen | 10%
Levantamiento de puntos en campo | 20%
Restitución de planimetria | 10%
Restitucíón de Altimetria | 10%
Generación de Ortofoto | 10%
Limpieza y preparación de capas | 10%
Identificación de Construcciones Nuevas | 10%
Clasificación de nuevos bloques | 5%
Cálculo de avaluos | 5%
Generación de notificaciones PDF | 5%
Actualización de Geodatabase | 5%
COMPONENTE 3 - ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 100%
Adquisición de Imagen | 10%
Levantamiento de puntos en campo | 10%
Restitución de planimetria | 5%
Restitucíón de Altimetria | 10%
Generación de Ortofoto | 5%
Limpieza y preparación de capas | 10%
Identificación de Construcciones Nuevas | 10%
Clasificación de nuevos bloques | 5%
Cálculo de avaluos | 10%
Generación de notificaciones PDF | 10%
Actualización de Geodatabase | 15%
COMPONENTE 4 - ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE AHOME, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 100%
Adquisición de Imagen | 10%
Levantamiento de puntos en campo | 10%
Restitución de planimetria | 5%
Restitucíón de Altimetria | 10%
Generación de Ortofoto | 5%
Limpieza y preparación de capas | 10%
Identificación de Construcciones Nuevas | 10%
Clasificación de nuevos bloques | 5%
Cálculo de avaluos | 10%
Generación de notificaciones PDF | 10%
Actualización de Geodatabase | 15%
COMPONENTE 5 - ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE GUASAVE, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 100%
Adquisición de Imagen | 10%
Levantamiento de puntos en campo | 10%
Restitución de planimetria | 5%
Restitucíón de Altimetria | 10%
Generación de Ortofoto | 5%
Limpieza y preparación de capas | 10%
Identificación de Construcciones Nuevas | 10%
Clasificación de nuevos bloques | 5%
Cálculo de avaluos | 10%
Generación de notificaciones PDF | 10%
Actualización de Geodatabase | 15%
COMPONENTE 6 - ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, A TRAVÉS DE FOTOGRAMETRÍA SATELITAL. | 100%
Adquisición de Imagen | 10%
Levantamiento de puntos en campo | 10%
Restitución de planimetria | 5%
Restitucíón de Altimetria | 10%
Generación de Ortofoto | 5%
Limpieza y preparación de capas | 10%
Identificación de Construcciones Nuevas | 10%
Clasificación de nuevos bloques | 5%
Cálculo de avaluos | 10%
Generación de notificaciones PDF | 10%
Actualización de Geodatabase | 15%
Componente 7 Capacitación | 100%
Arquitectura de Sistemas | 20%
Gestor Cartográfico Catastral | 10%
Curso QGIS nivel basico | 10%
Curso QGIS nivel intermedio-avanzado | 10%
Curso PostgreSQL y PostGIS | 20%
Curso GeoServer | 10%
Curso ICESWEB | 10%
Curso Persepción Remota | 10%