## Hoja1
Capítulo | - |  | PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE CARRETERA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA BOCA, SIND. DE SATAYA, NAVOLATO, SINALOA.
Subcapítulo | - |  | PAVIMENTO
Nivel 3 | - | I. | PRELIMINARES
Concepto |  | 1010110 | TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA | M2 | 10950.5
Nivel 3 | - | 2 | EXCAVACIONES
Concepto |  | 1010111 | CORTE PARA ABRIR CAJA CON MAQUINA, EN TERRENO DE MATERIAL TIPO II | M3 | 547.52
Concepto |  | 1010112 | CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS EN EL 1er. Km., DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESPALME, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 711.77
Concepto |  | 1010113 | SOBRE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y DESPALME EN LOS 4 KMS. SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE : EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCARGA DE MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3-KM | 2847.08
Concepto |  | 1010114 | MEJORAMIENTO DE TERRENO NATURAL COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM | M2 | 10950.5
Nivel 3 | - | 3 | TERRACERIAS
Concepto |  | 1020213 | FORMACION DE SUB-RASANTE COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO | M3 | 3285.15
Concepto |  | 1020217 | FORMACION DE BASE COMPACTADA AL 95% DE SU PVSM, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y PRUEBAS DE LABORATORIO | M3 | 2190.1
Concepto |  | 1020218 | RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA ECM-60 (1.50 LT/M2) | M2 | 10950.5
Concepto |  | 1020219 | ARENADO MANUAL DE BASE IMPREGNADA | M2 | 10950.5
Nivel 3 | - |  | CARPETA ASFALTICA
Concepto |  | AGR09 | FABRICACION, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE (MEZCLA FINA) DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR SEGÚN LA PRUEBA MARSHALL, AGREGADO MAXIMO DE 12.5 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, BARRIDO DE SUPERFICIE, MANO DE OBRA, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA, TRASLADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 8400