## GENERADORES
VOLUMENES GENERADORES DE OBRA
|  | OBRA: |  | AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLEJONES.
|  | LOCALIDAD: |  | PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
No. | Descripción del concepto: | Ubicación: |  |  | Dimenciones |  |  |  | Cantidades |  |  | Observaciones
|  | Eje | Tramo | Tipo | Unidad | Largo | Ancho | Alto | Pzas | Parcial | Total
1 | AMPLIACIÓN DE RED DE ATARGEAS
1A | TERRACERIAS
1A-1 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería |  |  |  | ML | 2484 |  |  |  | 2484 | 2484
1A-2 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 2932.37 | 2932.37 | ( VER GENERADORES EN ANEXO No 01 )
1A-3 | Plantilla compactado al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 186.3 | 186.3
1A-4 | Colchon y acostillado compactada al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 853.46 | 853.46
1A-5 | Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 1814.57 | 1814.57
1A-6 | Retiro de material inerte producto de excavación |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 1039.75 | 1039.75
1A-7 | Acarreo de material inerte en los kilómetros subsecuentes al primero ( a 12.00 kms. ) |  |  |  | M3-KM |  |  |  |  | 12477.15 | 12477.15
1A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra |  |  |  | M2 | 2484 | 8 |  |  | 19872 | 19872
1B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
1B-1 | Suministro de Tubería de PVC para alcantarillado SERIE-20 de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 2484 |  |  |  | 2484 | 2484
1B-2 | Instalación y prueba de Tubería de PVC para Alcantarillado SERIE-20 de 8" de diámetro |  |  |  | ML | 2484 |  |  |  | 2484 | 2484
1B-3 | Suministro e instalación de Brocal y tapa de concreto para pozo de visita tipo comun |  |  |  | PZA |  |  |  | 31 | 31 | 31
1C | POZOS DE VISITA TIPO COMÚN
1C-1 | Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla, aplanado interior pulido con mortero cemento arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a 1.25 mts. de profundidad |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-2 | Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a 1.50 mts de profundidad. |  |  |  | PZA |  |  |  | 26 | 26 | 26
1C-3 | Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a 1.75 mts de profundidad. |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
Elaboró: | [9 empty] | Autorizó:
C. Arq. Gabino Lopez Sanchez | [9 empty] | C. Lae. Julio Cesar Rios Franco
Dpto Estudios y Proyectos | [9 empty] | Gerente General de la JAPAME
1D | SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
1D-1 | Sondeos en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
1D-2 | Perforación a mano en muro de pozo de visita para colocación de Tubería, incluye; resane con mortero cemento arena proporción 1: 3, materiales, mano de obra, herramienta y Equipo |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
2 | CONSTRUCCIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS
2A | TERRACERIAS
1A-1 | Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería |  |  |  | ML | 606 |  |  |  | 606 | 606
1A-2 | Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 454.5 | 454.5 | ( VER GENERADORES EN ANEXO No 02 )
1A-3 | Plantilla compactado al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 36.36 | 36.36
1A-4 | Colchon y acostillado compactada al 90%, incluye: Obtención, extracción, carga y acarreo en el primer kilómetro, papeo y humedad |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 171.09 | 171.09
1A-5 | Relleno de excavación de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 236.34 | 236.34
1A-6 | Retiro de material inerte producto de excavación |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 207.45 | 207.45
1A-7 | Acarreo de material inerte en los kilómetros subsecuentes al primero ( a 12.00 kms. ) |  |  |  | M3-KM |  |  |  |  | 2489.41 | 2489.41
1A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra |  |  |  | M2 | 606 | 5 |  |  | 3030 | 3030
2B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
2B-1 | Suministro de Tubería de PVC para ALCANTARILLADO SERIE-20 de 6" de diámetro |  |  |  | ML | 606 |  |  |  | 606 | 606
2B-2 | Suministro de Yee de PVC para alcantarillado de 8" a 6" x 45° |  |  |  | PZA |  |  |  | 101 | 101 | 101
2B-3 | Suministro de Codo de PVC S-20 de 6" x 45° |  |  |  | PZA |  |  |  | 101 | 101 | 101
2B-4 | Instalación y prueba de Tubería de PVC para ALCANTARILLADO SERIE 20 de 6" de diámetro |  |  |  | ML | 606 |  |  |  | 606 | 606
2B-5 | Instalación de Yee de PVC para ALCANTARILLADO de 8" a 6" x 45° |  |  |  | PZA |  |  |  | 101 | 101 | 101
2B-6 | Instalación de Codo de PVC SERIE 20 de 6" x 45° |  |  |  | PZA |  |  |  | 101 | 101 | 101
2C | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DOMICILIARIO
Elaboró: | [9 empty] | Autorizó:
C. Arq. Gabino Lopez Sanchez | [9 empty] | C. Lae. Julio Cesar Rios Franco
Dpto Estudios y Proyectos | [9 empty] | Gerente General de la JAPAME
2C-1 | Construcción de Registro de Block de Cemento de 60 x 40 cms incluye; excavación y afine, relleno, plantilla de concreto simple de 10 cms de espesor, aplanado con mortero cemento arena proporción 1:3, marco y contramarco, tapadera de concreto armada con malla lac de 6-6/10-10 |  |  |  | PZA | 101 |  |  |  | 101 | 101
Elaboró: | [9 empty] | Autorizó:
C. Arq. Gabino Lopez Sanchez | [9 empty] | C. Lae. Julio Cesar Rios Franco
Dpto Estudios y Proyectos | [9 empty] | Gerente General de la JAPAME
COMISION NCIONAL DEL AGUA
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
JAPAME

## CATALOGO
OBRA:AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLEJONES.
COMUNIDAD: PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
PRESUPUESTO
CLAVE | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | RED DE ATARGEAS
1A | TERRACERIAS
1A-1 | Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberia | ML | 2484
1A-2 | Excavacion de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material tipo I | M3 | 2932.37
1A-3 | Plantilla compactada al 90%, incluye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 186.3
1A-4 | Colchón y acostillado compactado al 90%, inlcuye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 853.46
1A-5 | Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) | M3 | 1814.57
1A-6 | Retiro de material inerte producto de excavación de zanjas | M3 | 1039.76
1A-7 | Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero ( a 12.00 kms. ) | M3-KM | 12477.15
1A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 19872
1B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
1B-1 | Suministro de Tubería de PVC para alcantarillado SERIE-20 de 8" de diámetro | ML | 2484
1B-2 | Instalación y prueba de Tubería de PVC para Alcantarillado SERIE-20 de 8" de diámetro | ML | 2484
1B-3 | Suministro e instalación de Brocal y tapa de concreto para pozo de visita tipo comun, incluye; Mortero Cemento-Arena Proporción 1:3, mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 31
1C | POZO DE VISITA TIPO COMÚN
1C-3 | Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a una profundidad de 1.25 mts, mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 4
1C-4 | Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a una profundidad de 1.50 mts, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 26
1C-5 | Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a una profundidad de 1.75 mts, Mano de Obra, Herramienta y Equipo | PZA | 1
1D | SONDEOS EN TUBERIAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
1D-1 | Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, Telmex, Fibra Optica, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
1D-2 | Perforación a mano en muro de pozo de visita para colocación de Tubería, incluye; resane con mortero cemento arena proporción 1: 3, materiales, mano de obra, herramienta y Equipo | PZA | 4
2 | DESCARGAS DOMICILIARIAS
2A | TERRACERIAS
1A-1 | Trazo y nivelacion con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalacion de tuberia | ML | 606
1A-2 | Excavacion de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material tipo I | M3 | 454.5
1A-3 | Plantilla compactada al 90%, incluye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 36.36
1A-4 | Colchón y acostillado compactado al 90%, inlcuye: Obtencion, extraccion, carga y acarreo en el primer kilometro, papeo y humedad | M3 | 171.09
1A-5 | Relleno de excavacion de zanja sin compactar ( con equipo retroexcavadora ) | M3 | 236.34
1A-6 | Retiro de material inerte producto de excavación de zanjas | M3 | 207.45
1A-7 | Acarreo de material inerte en los kilometros subsecuentes al primero ( a 12.00 kms. ) | M3-KM | 2489.41
1A-8 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 3030
2B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
2B-1 | Suministro de Tubería de PVC para ALCANTARILLADO SERIE-20 de 6" de diámetro | ML | 606
2B-2 | Suministro de Yee de PVC para alcantarillado de 8" a 6" x 45° | PZA | 101
2B-3 | Suministro de Codo de PVC S-20 de 6" x 45° | PZA | 101
2B-4 | Instalación y prueba de Tubería de PVC para ALCANTARILLADO SERIE 20 de 6" de diámetro | ML | 606
2B-5 | Instalación de Yee de PVC para ALCANTARILLADO de 8" a 6" x 45° | PZA | 101
2B-6 | Instalación de Codo de PVC SERIE 20 de 6" x 45° | PZA | 101
2C | REGISTROS DOMICILIARIOS
2C-1 | Construcción de Registro de Block de Cemento de 60 x 40 cms incluye; excavación y afine, relleno, plantilla de concreto simple de 10 cms de espesor, aplanado con mortero cemento arena proporción 1:3, marco y contramarco, tapadera de concreto armada con malla lac de 6-6/10-10, todos los materiales, mano de obra, herramienta y Equipo | PZA | 101