## Hoja1
NO. DE OFICIO | OFICIO DE APROBACION | NO. DE CONTRATO | NOMBRE DE LA OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | COMUNIDAD | SINDICATURA | CONTRATISTA | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | CALLE PASCUAL OROZCO #1650, FRACCIONAMIENTO LOS PINOS, CULIACÁN, SINALOA, C.P. 80128 | COLONIA O FRACC | C.P | R.C.F | COSTO DE LA OBRA SIN I.V.A. | COSTO CON LETRA | I.V.A | I.V.A. CON LETRA | COSTO TOTAL | COSTO TOTAL CON LETRA | ANTICIPO 50% | ANTICIPO SIN I.V.A | I.V.A DEL ANTICIPO | FECHA DE INVITACION | FECHA PARA RESPUESTA DE INVITACION | FECHA DE ADJUDICACION | FECHA FIRMA DEL CONTARTO | INICIO DE TRABAJOS | TERMINOS DE TRABAJOS | FECHA FIRMA DEL CONTRATO | EJERCICIO | ESCRITURA PUBLICA |  | INVITACIÓN | VISITA DE OBRA | HORA VISITA | JUNTA DE ACLARACIONES | HORA ACLARA | PRESENTACIÓN PROPUESTA | HORA PRESENTA | FALLO | HORA FALLO | FIRMA DE CONTRATO | HORA FIRMA DE CONTRATO | COMITÉ RESOLUTIVO | HORA COMITÉ RESOL | INICIO DE OBRA | TERMINO DE OBRA | DURACION DE TRABAJOS | ENTROQUE O UBICACIÓN | VOCAL | SECRETARIO | CIUDADANO 1 | CIUDADANO 2
|  | MBA-MUN-LP-02-2019 | REHABILITACIÓN Y ADOQUINADO DE CALLES EN EL SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE SURUTATO, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. | REHABILITACIÓN Y ADOQUINADO | SURUTATO | SURUTATO | [22 empty] | 2019 |  |  | 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | 10:00 HORAS | 27 DE DICIEMBRE DE 2019 | 13:00 HORAS | 03 DE ENERO DE 2020 | 11:00 HORAS | 08 DE ENERO DE 2020 | 11:00 HORAS |  |  |  |  | 13 DE ENERO DE 2020 | 13 DE ABRIL DE 2020 | 90 días
| MBA-GOB-08/2019 |  |  |  |  | CABECERA MUNICIPAL | [22 empty] | 2019 |  | . | 12 DE JUNIO DE 2019 | 14 DE JUNIO DE 2019 | 10:00 HORAS | 17 DE JUNIO DE 2019 | 09:00 HORAS | 21 DE JUNIO DE 2019 | 09:00 HORAS | 23 DE JUNIO DE 2019 | 12:00 HORAS |  |  |  |  | 25 DE JUNIO DE 2019 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019
166 | MBA-GOB-08/2019 | MBA-FGC-OPD-003/2019 | REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZUELA MIGUEL HIDALGO PRIMERA ETAPA, DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. | REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO |  | CABECERA MUNICIPAL | [22 empty] | 2019 |  | . | 12 DE JUNIO DE 2019 | 14 DE JUNIO DE 2019 | 10:00 HORAS | 17 DE JUNIO DE 2019 | 09:00 HORAS | 21 DE JUNIO DE 2019 | 09:00 HORAS | 23 DE JUNIO DE 2019 | 12:00 HORAS |  |  |  |  | 25 DE JUNIO DE 2019 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019
167 | MBA-GOB-08/2019 | MBA-FGC-OPD-003/2019 | LINEA TROCAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE DEL CHARO, ENTRONQUE DE LA LINEA DE MEDIA TENSION AL TRIGUITO, BADIRAGUATO, SINALOA. | REHABILITACIÓN Y EMBELLECIMIENTO |  | CABECERA MUNICIPAL | [22 empty] | 2019 |  |  | 12 DE JUNIO DE 2019 | 14 DE JUNIO DE 2019 | 10:00 HORAS | 17 DE JUNIO DE 2019 | 09:00 HORAS | 21 DE JUNIO DE 2019 | 09:00 HORAS | 23 DE JUNIO DE 2019 | 12:00 HORAS |  |  |  |  | 25 DE JUNIO DE 2019 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019
[36 empty] | ¦ | [8 empty] | 25 DE JUNIO DE 2019 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019
[45 empty] | 25 DE JUNIO DE 2019 | 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019

## Hoja2
| INVITACIÓN | VISITA DE OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | PRESENTACIÓN PROPUESTA | FALLO
LINEA SAN JAVIER | 24 DE MAYO DE 2019 | 27 DE MAYO DE 2019 | 30 DE MAYO DE 2019 | 03 DE JUNIO DE 2019 | 06 DE JUNIO DE 2019
. |  | 12:00 HORAS | 08:00 HORAS | 09:00 HORAS | 10:00 HORAS
RED SAN JAVIER | 24 DE MAYO DE 2019 | 2019-05-27 | 2019-05-30 | 2019-06-03 | 2019-06-07
. |  | 13:00 HORAS | 10:00 HORAS | 11:00 HORAS | 13:00 HORAS
LINEA HIGUERITA SAN JOSE DEL LLANO | 24 DE MAYO DE 2019 | 2019-05-27 08:00 | 2019-05-30 12:00 | 2019-06-05 10:00 | 2019-06-10 10:00
|  | 08:00 HORAS | 12:00 HORAS | 10:00 HORAS | 10:00 HORAS
LINEA MEZCAL SAN JOSE DEL LLANO | 24 DE MAYO DE 2019 | 2019-05-27 09:00 | 2019-05-30 14:00 | 2019-06-05 12:00 | 2019-06-10 12:00
|  | 09:00 HORAS | 14:00 HORAS | 12:00 HORAS | 12:00 HORAS
LINEA VINATERIAS SAN JAVIER | 24 DE MAYO DE 2019 | 2019-05-27 14:00 | 2019-05-31 09:00 | 2019-06-03 13:00 | 2019-06-06 12:00
|  | 14:00 HORAS | 09:00 HORAS | 13:00 HORAS | 12:00 HORAS
LINEA SANTA RITA | 24 DE MAYO DE 2019 | 2019-05-28 10:00 | 2019-05-31 11:00 | 2019-06-07 09:00 | 2019-06-12 10:00
|  | 10:00 HORAS | 11:00 HORAS | 09:00 HORAS | 10:00 HORAS
LINEA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 24 DE MAYO DE 2019 | 2019-05-29 10:00 | 2019-05-31 13:00 | 2019-06-07 11:00 | 2019-06-12 12:00
|  | 10:00 HORAS | 13:00 HORAS | 11:00 HORAS | 12:00 HORAS
LINEA TERRENO TAMEAPA | 24 DE MAYO DE 2019 | 2019-05-29 12:00 | 2019-06-04 10:00 | 2019-06-11 10:00 | 2019-06-13 10:00
|  | 12:00 HORAS | 10:00 HORAS | 10:00 HORAS | 10:00 HORAS
LINEA VALLECITO TAMEAPA | 24 DE MAYO DE 2019 | 2019-05-29 13:00 | 2019-06-04 | 2019-06-11 | 2019-06-13
|  | 13:00 HORAS | 12:00 HORAS | 12:00 HORAS | 12:00 HORAS