## GENERADOR
VOLUMENES GENERADORES DE OBRA
|  | OBRA: |  | USTITUCIÓN DE TUBERIA DE CONDUCCIÓN DE 6” DE DIÁMETRO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE
|  | LOCALIDAD: |  | EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.
No. | Descripción del concepto: | Ubicación: |  |  | Dimenciones |  |  |  | Cantidades |  |  | Observaciones
|  | Eje | Tramo | Tipo | Unidad | Largo | Ancho | Alto | Pzas | Parcial | Total
1 | TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO
1A | TERRACERIAS
1A-1 | Trazo y nivelacion en el area de trabajo |  |  |  | ML | 1350 |  |  |  | 1350 | 1350
1100 02 | Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad. |  |  |  | M3 | 1350 | 0.8 | 1.2 |  | 1296 | 1296
1130 02 | Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco. |  |  |  | M3 | 1350 | 0.8 | 0.1 |  | 108 | 108
1131 06 | Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco. |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 570.14 | 570.14
1131 01 | Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación. |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 594 | 594
9000 02 | Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado. |  |  |  | M3 |  |  |  |  | 3390.72 | 3390.72
9002 02 | Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado. |  |  |  | M3/KM |  |  |  |  | 678 | 678
1A-10 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra |  |  |  | M2 |  |  |  |  | 10800 | 10800
1B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO
8005 06 | Suministro de tubería hidráulica de pvc, norma nmx-e-145/1, l.a.b. fábrica. Tubería hid. ang rd/26 de 6" de diámetro. |  |  |  | ML | 1350 |  |  |  | 1350 | 1350
2041 04 | Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 160 mm de diámetro. |  |  |  | ML | 1350 |  |  |  | 1350 | 1350
1C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
1C-1 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-2 | Suministro de Anillo de HULE de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 26 | 26 | 26
1C-3 | Suministro de extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
8020 05 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 2 | 2 | 2
1C-5 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 4" , con tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 16 | 16 | 16
1C-6 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 6" x 45° |  |  |  | PZA |  |  |  | 9 | 9 | 9
1C-7 | Suministro de Cruz de PVC HID ANG S/I de 6" x 3" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-8 | Suministro de Cruz de PVC HID ANG S/I de 6" x 2" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-9 | Suministro de extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-10 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-11 | Instalación de Anillo de HULE de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 26 | 26 | 26
1C-12 | Instalación de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1C-13 | Instalación de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 6 | 6 | 6
1C-14 | Instalación de Tornillo de 4" x 5/8", incluye: tuerca y guasa |  |  |  | PZA |  |  |  | 16 | 16 | 16
1C-15 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 6" x 45° |  |  |  | PZA |  |  |  | 9 | 9 | 9
1C-16 | Instalación de Cruz de PVC HID ANG S/I de 6" x 3" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-17 | Instalación de Cruz de PVC HID ANG S/I de 6" X 2"" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1C-18 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
1D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
1D-1 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 1" de diámetro en Tubería de Conducción de 6" de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1D-2 | Suministro y colocacion de rejas en valvulas de expulsion de aire combinada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | PZA |  |  |  | 4 | 4 | 4
1E | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN CRUCEROS DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE 12" DE DIAMETRO
0.1 | Construcción de Atraques 0.50 x 0.50 x 0.50 mts en cruceros de proyecto con concreto f'c= 200 kg/cm2 en tubería de conducción, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | PZA |  |  |  | 6 | 6 | 6
1F | SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1F-1 | Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable y Alcantarilaldo, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
1G | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS
2240 02 | Cajas para operación de válvulas, medidas interiores tipo 2 de 1.00 x 0.90 m. |  |  |  | PZA |  |  |  | 3 | 3 | 3
2243 02 | Suministro e instalación de contramarcos sencillos de 1.10 m con canal de 100 mm (4"). |  |  |  | PZA |  |  |  | 3 | 3 | 3
2244 02 | Suministro e instalación de marcos c/ tapa, de fierro fundido de 50 x 50 cm con peso, de 134 kg. |  |  |  | PZA |  |  |  | 3 | 3 | 3
1H | TUBERÍA DE LLEGADA A TANQUE ELEVADO
1H-1 | Suministro y colocación de Línea de llegada con Tubería de ACERO CED-40 de 6" de diámetro con una longitud de 30.00 mts, incluye: bridas de FIERRO FUNDIDO de 6" de diámetro, codos bridados de FIERRO FUNDIDO de 6" x 90°, pintura epóxica RP-6 y pintura Epóxica RA-22, espesor de película seca de 16 mm de pulgada, empaques de PLOMOS de 6" de diámetro, tornillos con tuerca y guasa, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | PZA |  |  |  | 1 | 1 | 1
2 | EQUIPO DE BOMBEO
2A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2A-1 | Suministro e instalación de Equipo de Bombeo para un Gasto de 25 LPS y una carga Dinámica total de 70 mts, incluye: juegos de Tazones, Cabezal de descarga de 6" x 6" de diámetro, Flechas de ajustes, 3 tramos de Columna de 6" de diametro y Tubo de descarga de 6" de diámetro, todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
2A-2 | Suministro e instalación de arreglo hidráulico en Equipo de bombeo de 6" de diámetro, incluye: Carrete de FO.FO. De 6" de diámetro, Tee de FO.FO. 6" X 3" de diámetro, Válvula CHECK de FO.FO. De 6" de diámetro, Medidor de Gasto de 6" de diámetro, Valvula Compuerta de Vastago fijo de FO. FO. de 6" de diámetro, Válvula Compuerta de Vastago fijo de FO.FO. De 3" de diámetro, Niple de FO.GO. De 3" de diametro x 1.00 mts, Codo de FO.FO de 6" x 45°, Manómetro, Niple de FO.FO de 6" de diámetro x 3.00 mts, Bridas de 6" de diametro, Empaques de PLOMO de 6" de diámetro, Tornillos, Mano de Obra,. Herramienta y Equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
2B | OBRA ELÉCTRICA EN EQUIPO DE BOMBEO
2B-1 | Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 25 HP 440 VOLTS, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
2C | AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2C-1 | Suministro e instalación de automatización de Equipo de bombeo ( Telemétricos ), incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo |  |  |  | LOTE |  |  |  | 1 | 1 | 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## CATALOGO SIN PRECIO
PRESUPUESTO
UNIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 6" DE DIÁMETRO
1A | TERRACERIAS
1A-1 | Trazo y nivelacion en el area de trabajo | ML | 1350
1100 02 | Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad. | M3 | 1296
1130 02 | Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco. | M3 | 108
1131 06 | Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco. | M3 | 570.14
1131 01 | Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación. | M3 | 594
9000 02 | Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado. | M3 | 3390.72
9002 02 | Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado. | M3/KM | 678
1A-10 | Afine con equipo ( motoconformadora ) en calles, al termino de la obra | M2 | 10800
1B | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO
8005 06 | Suministro de tubería hidráulica de pvc, norma nmx-e-145/1, l.a.b. fábrica. Tubería hid. ang rd/26 de 6" de diámetro. | ML | 1350
2041 04 | Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 160 mm de diámetro. | ML | 1350
1C | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES
1C-1 | Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 4
1C-2 | Suministro de Anillo de HULE de 6" de diámetro | PZA | 26
1C-3 | Suministro de extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 2
8020 05 | Suministro de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro | PZA | 2
1C-5 | Suministro de Tornillo de Tornillo de 5/8" x 4" , con tuerca y guasa | PZA | 16
1C-6 | Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 6" x 45° | PZA | 9
1C-7 | Suministro de Cruz de PVC HID ANG S/I de 6" x 3" de diámetro | PZA | 4
1C-8 | Suministro de Cruz de PVC HID ANG S/I de 6" x 2" de diámetro | PZA | 4
1C-9 | Suministro de extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 1
1C-10 | Instalación de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 4
1C-11 | Instalación de Anillo de HULE de 6" de diámetro | PZA | 26
1C-12 | Instalación de Extremidad campana de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 1
1C-13 | Instalación de Empaque de NEOPRENO de 6" de diámetro | PZA | 6
1C-14 | Instalación de Tornillo de 4" x 5/8", incluye: tuerca y guasa | PZA | 16
1C-15 | Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 6" x 45° | PZA | 9
1C-16 | Instalación de Cruz de PVC HID ANG S/I de 6" x 3" de diámetro | PZA | 4
1C-17 | Instalación de Cruz de PVC HID ANG S/I de 6" X 2"" de diámetro | PZA | 4
1C-18 | Instalación de Extremidad espiga de PVC HID ANG S/I de 6" de diámetro | PZA | 1
1D | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE
1D-1 | Suministro e instalación de Válvula de admisión y expulsión de aire de 1" de diámetro en Tubería de Conducción de 6" de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 4
1D-2 | Suministro y colocacion de rejas en valvulas de expulsion de aire combinada, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 4
1E | CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUES EN CRUCEROS DE TUBERÍAS DE CONDUCCIÓN DE 12" DE DIAMETRO
0.1 | Construcción de Atraques 0.50 x 0.50 x 0.50 mts en cruceros de proyecto con concreto f'c= 200 kg/cm2 en tubería de conducción, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 6
1F | SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
1F-1 | Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable y Alcantarilaldo, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
1G | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS
2240 02 | Cajas para operación de válvulas, medidas interiores tipo 2 de 1.00 x 0.90 m. | PZA | 3
2243 02 | Suministro e instalación de contramarcos sencillos de 1.10 m con canal de 100 mm (4"). | PZA | 3
2244 02 | Suministro e instalación de marcos c/ tapa, de fierro fundido de 50 x 50 cm con peso, de 134 kg. | PZA | 3
1H | TUBERÍA DE LLEGADA A TANQUE ELEVADO
1H-1 | Suministro y colocación de Línea de llegada con Tubería de ACERO CED-40 de 6" de diámetro con una longitud de 30.00 mts, incluye: bridas de FIERRO FUNDIDO de 6" de diámetro, codos bridados de FIERRO FUNDIDO de 6" x 90°, pintura epóxica RP-6 y pintura Epóxica RA-22, espesor de película seca de 16 mm de pulgada, empaques de PLOMOS de 6" de diámetro, tornillos con tuerca y guasa, mano de obra, herramienta y equipo | PZA | 1
2 | EQUIPO DE BOMBEO
2A | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2A-1 | Suministro e instalación de Equipo de Bombeo para un Gasto de 25 LPS y una carga Dinámica total de 70 mts, incluye: juegos de Tazones, Cabezal de descarga de 6" x 6" de diámetro, Flechas de ajustes, 3 tramos de Columna de 6" de diametro y Tubo de descarga de 6" de diámetro, todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
2A-2 | Suministro e instalación de arreglo hidráulico en Equipo de bombeo de 6" de diámetro, incluye: Carrete de FO.FO. De 6" de diámetro, Tee de FO.FO. 6" X 3" de diámetro, Válvula CHECK de FO.FO. De 6" de diámetro, Medidor de Gasto de 6" de diámetro, Valvula Compuerta de Vastago fijo de FO. FO. de 6" de diámetro, Válvula Compuerta de Vastago fijo de FO.FO. De 3" de diámetro, Niple de FO.GO. De 3" de diametro x 1.00 mts, Codo de FO.FO de 6" x 45°, Manómetro, Niple de FO.FO de 6" de diámetro x 3.00 mts, Bridas de 6" de diametro, Empaques de PLOMO de 6" de diámetro, Tornillos, Mano de Obra,. Herramienta y Equipo | LOTE | 1
2B | OBRA ELÉCTRICA EN EQUIPO DE BOMBEO
2B-1 | Suministro e instalación de arrancador a tensión reducida de 25 HP 440 VOLTS, incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1
2C | AUTOMATIZACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO
2C-1 | Suministro e instalación de automatización de Equipo de bombeo ( Telemétricos ), incluye: todos los materiales para su correcta instalación, mano de obra, herramienta y equipo | LOTE | 1